## Trimestral VEF 2019
MARZO
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ENERO A MARZO PRIMER TRIMESTRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 37.55%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 37.55%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 75.1%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 36.96%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 39.82%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 36.89%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 74.29%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 77.78%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 12.12%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 38.18%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 20 |  |  | 20.42 |  |  | 20 |  |  | 20.42 |  |  | 7.854%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 77.84%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 25.86%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 650 |  |  | 650 |  |  | 650 |  |  | 650 |  |  | 38.06%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 25%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 15 |  |  | 15.57 |  |  | 15 |  |  | 15.57 |  |  | 3.114%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 48 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 69000 | 0 | 0 | 59804.01 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 59804.01 | 0 | 0 | 21.67%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 67500 | 0 | 0 | 65019.18 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 65019.18 | 0 | 0 | 24.08%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 44000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 34%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 16000 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 52.77%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 200300 |  |  | 195730.65 |  |  | 200300 |  |  | 195730.65 |  |  | 23.58%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 12000 | 0 | 0 | 9477.81 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 9477.81 | 0 | 0 | 26.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 16000 | 0 | 0 | 16538.18 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16538.18 | 0 | 0 | 51.68%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 15000 | 0 | 0 | 13679.67 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 13679.67 | 0 | 0 | 60.8%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 4400 | 0 | 0 | 1707.91 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 1707.91 | 0 | 0 | 38.82%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 47400 |  |  | 41403.57 |  |  | 47400 |  |  | 41403.57 |  |  | 24.37%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 195730.65 |  | 0 |  | 0 |  | 195730.65 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 41403.57 |  | 0 |  | 0 |  | 41403.57 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 237134.22 |  | 0 |  | 0 |  | 237134.22 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
JUNIO
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ABRIL A JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 248 |  |  | 270 |  |  | 634 |  |  | 656 |  |  | 63.81%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 248 |  |  | 270 |  |  | 634 |  |  | 656 |  |  | 63.81%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 270 |  |  | 232 |  |  | 657 |  |  | 619 |  |  | 59.12%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 270 |  |  | 180 |  |  | 720 |  |  | 630 |  |  | 55.75%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 260 |  |  | 190 |  |  | 647 |  |  | 577 |  |  | 55%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 90 |  |  | 80 |  |  | 130 |  |  | 120 |  |  | 36.36%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 163 |  |  | 126 |  |  | 423 |  |  | 386 |  |  | 56.68%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 11.76%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 120 |  |  | 116.58 |  |  | 140 |  |  | 137 |  |  | 52.69%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 130 |  |  | 81 |  |  | 280 |  |  | 231 |  |  | 39.83%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 381 |  |  | 208 |  |  | 1031 |  |  | 858 |  |  | 50.23%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 24 |  |  | 16 |  |  | 48 |  |  | 40 |  |  | 41.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 260 |  |  | 215.75 |  |  | 275 |  |  | 231.32 |  |  | 46.26%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 32 |  |  | 8 |  |  | 32 |  |  | 8 |  |  | 12.5%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 16.67%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 69000 | 0 | 0 | 75492.78 | 0 | 0 | 138000 | 0 | 0 | 135296.79 | 0 | 0 | 49.02%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 67500 | 0 | 0 | 69795.92 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 134815.1 | 0 | 0 | 49.93%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 44000 | 0 | 0 | 65400 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 82.34%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 16000 | 0 | 0 | 4048.39 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 25155.95 | 0 | 0 | 62.89%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 14400 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 229650 |  |  | 250737.09 |  |  | 429950 |  |  | 446467.74 |  |  | 53.78%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 45000 | 0 | 0 | 41530.59 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 41530.59 | 0 | 0 | 92.29%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 12000 | 0 | 0 | 16920.55 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 26398.36 | 0 | 0 | 73.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 16000 | 0 | 0 | 15461.82 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 1320.33 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 476.03 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 73000 |  |  | 75709.32 |  |  | 120400 |  |  | 117112.89 |  |  | 68.93%
[6 empty] | 302650 |  |  | 326446.41 |  |  | 550350 |  |  | 563580.63
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 250737.09 |  | 0 |  | 0 |  | 446467.74 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 75709.32 |  | 0 |  | 0 |  | 117112.89 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 326446.41 |  | 0 |  | 0 |  | 563580.63 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SEPTIEMBRE
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | JULIO A SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 206 |  |  | 210 |  |  | 840 |  |  | 866 |  |  | 84.24%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 206 |  |  | 210 |  |  | 840 |  |  | 866 |  |  | 84.24%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 183 |  |  | 188 |  |  | 840 |  |  | 807 |  |  | 77.08%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 210 |  |  | 210 |  |  | 930 |  |  | 840 |  |  | 74.34%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 210 |  |  | 210 |  |  | 857 |  |  | 787 |  |  | 75.02%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 120 |  |  | 136 |  |  | 250 |  |  | 256 |  |  | 77.58%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 124 |  |  | 128 |  |  | 547 |  |  | 514 |  |  | 75.48%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 36 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 52 |  |  | 50.98%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 100 |  |  | 127.18 |  |  | 240 |  |  | 264.18 |  |  | 101.6%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 150 |  |  | 206 |  |  | 430 |  |  | 437 |  |  | 75.34%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 1381 |  |  | 1208 |  |  | 70.73%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 72 |  |  | 64 |  |  | 66.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 210 |  |  | 260.32 |  |  | 485 |  |  | 491.64 |  |  | 98.33%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 32 |  |  | 44 |  |  | 64 |  |  | 52 |  |  | 81.25%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 66.67%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 66.67%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 69000 | 0 | 0 | 59961.07 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 195257.86 | 0 | 0 | 70.75%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 67500 | 0 | 0 | 70465.43 | 0 | 0 | 202500 | 0 | 0 | 205280.53 | 0 | 0 | 76.03%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 36300 | 0 | 0 | 2076.61 | 0 | 0 | 124300 | 0 | 0 | 113476.61 | 0 | 0 | 83.87%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 8000 | 0 | 0 | 5702.32 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 30858.27 | 0 | 0 | 77.15%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 500 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 2500 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7.008%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 205400 |  |  | 153463.65 |  |  | 635350 |  |  | 599931.39 |  |  | 72.27%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 3469.41 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 12000 | 0 | 0 | 9594.13 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 12000 |  |  | 13063.54 |  |  | 132400 |  |  | 130176.43 |  |  | 76.62%
[6 empty] | 217400 |  |  | 166527.19 |  |  | 767750 |  |  | 730107.82
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 153463.65 |  | 0 |  | 0 |  | 599931.39 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 13063.54 |  | 0 |  | 0 |  | 130176.43 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 166527.19 |  | 0 |  | 0 |  | 730107.82 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DICIEMBRE
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | OCTUBRE A DICIEMBRE CUARTO TRIMESTRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 188 |  |  | 196 |  |  | 1028 |  |  | 1062 |  |  | 103.3%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 188 |  |  | 196 |  |  | 1028 |  |  | 1062 |  |  | 103.3%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 207 |  |  | 202 |  |  | 1047 |  |  | 1009 |  |  | 96.37%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 200 |  |  | 210 |  |  | 1130 |  |  | 1050 |  |  | 92.92%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 192 |  |  | 198 |  |  | 1049 |  |  | 985 |  |  | 93.9%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 330 |  |  | 336 |  |  | 101.8%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 134 |  |  | 132 |  |  | 681 |  |  | 646 |  |  | 94.86%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 42 |  |  | 38 |  |  | 102 |  |  | 90 |  |  | 88.24%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 20 |  |  | 24.51 |  |  | 260 |  |  | 288.69 |  |  | 111%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 580 |  |  | 587 |  |  | 101.2%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 327 |  |  | 341 |  |  | 1708 |  |  | 1549 |  |  | 90.69%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 96 |  |  | 88 |  |  | 91.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 15 |  |  | 14.91 |  |  | 500 |  |  | 506.55 |  |  | 101.3%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 100%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 100%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 100%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 200%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 69000 | 0 | 0 | 80742.14 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 100%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 67500 | 0 | 0 | 64719.47 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 100%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 11000 | 0 | 0 | 30072.78 | 0 | 0 | 135300 | 0 | 0 | 143549.39 | 0 | 0 | 106.1%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 100%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 9141.73 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 100%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7.008%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 194750 |  |  | 230176.12 |  |  | 830100 |  |  | 830107.51 |  |  | 100%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 100%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 100%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 2216.06 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 100%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 37500 |  |  | 39716.06 |  |  | 169900 |  |  | 169892.49 |  |  | 100%
[6 empty] | 232250 |  |  | 269892.18 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 230176.12 |  | 0 |  | 0 |  | 830107.51 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 39716.06 |  | 0 |  | 0 |  | 169892.49 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 269892.18 |  | 0 |  | 0 |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
De acuerdo al oficio B00.01.02.01.02.-11978/2019 se autoriza procedente la reasignacion de recursos de Vigilancia Epidemiologica Fitosanitaria para la compra de gasolina, recursos que se transfirieron de las economías de los siguientes conceptos: Impuestos vehiculares, Peajes, Viaticos con pernocta, Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (acumulador), Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (llantas).
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## Mensual VEF 2019
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ENERO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 13.62%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 13.62%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 27.24%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 14.04%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 17.7%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 147 |  |  | 14.01%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 28.57%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  | 29.13%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 3.03%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 14.39%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 29.34%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 8.621%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 14.64%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8.333%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 14897.11 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 14897.11 | 0 | 0 | 5.398%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 20239.19 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 20239.19 | 0 | 0 | 7.496%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 52.77%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 53.95%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 45500 |  |  | 58293.86 |  |  | 45500 |  |  | 58293.86 |  |  | 7.023%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 58293.86 |  | 0 |  | 0 |  | 58293.86 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 58293.86 |  | 0 |  | 0 |  | 58293.86 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
FEBRERO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | FEBRERO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 25.29%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 25.29%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 50.58%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 267 |  |  | 267 |  |  | 25.5%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 330 |  |  | 330 |  |  | 29.2%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 267 |  |  | 267 |  |  | 25.45%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 51.43%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 177 |  |  | 177 |  |  | 53.15%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 6.061%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 178 |  |  | 178 |  |  | 26.14%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 53.29%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 17.24%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 26.35%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 30086.81 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 44983.92 | 0 | 0 | 16.3%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 24530.17 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 44769.36 | 0 | 0 | 16.58%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 22000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 17%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 52.77%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 3800 | 0 | 0 | 1749.9 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 79300 |  |  | 79366.88 |  |  | 124800 |  |  | 137660.74 |  |  | 16.58%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 4400 | 0 | 0 | 1707.91 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 1707.91 | 0 | 0 | 38.82%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 16400 |  |  | 1707.91 |  |  | 16400 |  |  | 1707.91 |  |  | 1.005%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 79366.88 |  | 0 |  | 0 |  | 137660.74 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 1707.91 |  | 0 |  | 0 |  | 1707.91 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 81074.79 |  | 0 |  | 0 |  | 139368.65 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
MARZO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | MARZO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 126 |  |  | 126 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 37.55%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 126 |  |  | 126 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 37.55%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 126 |  |  | 126 |  |  | 386 |  |  | 386 |  |  | 75.1%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 36.96%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 39.82%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 36.89%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 74.29%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 77.78%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 12.12%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 38.18%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 20 |  |  | 20.42 |  |  | 20 |  |  | 20.42 |  |  | 7.854%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 77.84%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 25.86%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 650 |  |  | 650 |  |  | 38.06%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 25%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 15 |  |  | 15.57 |  |  | 15 |  |  | 15.57 |  |  | 3.114%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 14820.09 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 59804.01 | 0 | 0 | 21.67%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 20249.82 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 65019.18 | 0 | 0 | 24.08%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 22000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 34%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 52.77%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 75500 |  |  | 58069.91 |  |  | 200300 |  |  | 195730.65 |  |  | 23.58%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 9477.81 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 9477.81 | 0 | 0 | 26.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 16000 | 0 | 0 | 16538.18 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16538.18 | 0 | 0 | 51.68%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 15000 | 0 | 0 | 13679.67 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 13679.67 | 0 | 0 | 60.8%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 1707.91 | 0 | 0 | 38.82%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 31000 |  |  | 39695.66 |  |  | 47400 |  |  | 41403.57 |  |  | 24.37%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 58069.91 |  | 0 |  | 0 |  | 195730.65 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 39695.66 |  | 0 |  | 0 |  | 41403.57 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 97765.57 |  | 0 |  | 0 |  | 237134.22 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
ABRIL
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ABRIL 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 50%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 50%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 128 |  |  | 128 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 511 |  |  | 511 |  |  | 48.81%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 590 |  |  | 590 |  |  | 52.21%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 509 |  |  | 509 |  |  | 48.52%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 18.18%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 331 |  |  | 331 |  |  | 48.6%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 40 |  |  | 49.21 |  |  | 60 |  |  | 69.63 |  |  | 26.78%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 31.03%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 158 |  |  | 158 |  |  | 808 |  |  | 808 |  |  | 47.31%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 33.33%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 30 |  |  | 31.43 |  |  | 45 |  |  | 47 |  |  | 9.4%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 30537.84 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 90341.85 | 0 | 0 | 32.73%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 24773.05 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 89792.23 | 0 | 0 | 33.26%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 22000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 51.74%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 52.77%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 67500 |  |  | 79310.89 |  |  | 267800 |  |  | 275041.54 |  |  | 33.13%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 9477.81 | 0 | 0 | 26.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 12147.53 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 28685.71 | 0 | 0 | 89.64%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 13679.67 | 0 | 0 | 60.8%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 476.03 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 0 |  |  | 12623.56 |  |  | 47400 |  |  | 54027.13 |  |  | 31.8%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 79310.89 |  | 0 |  | 0 |  | 275041.54 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 12623.56 |  | 0 |  | 0 |  | 54027.13 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 91934.45 |  | 0 |  | 0 |  | 329068.67 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
Debido al recorte presupuestal y por indicaciones de la DGSV se reduce el numero de plagas a monitorear por lo que solo se contemplan las plagas de alto riesgo para el país para seguir monitoreando, las demás plagas se cumplen con las metas establecidas hasta el mes de abril del 2019
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
MAYO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | MAYO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 82 |  |  | 574 |  |  | 596 |  |  | 57.98%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 82 |  |  | 574 |  |  | 596 |  |  | 57.98%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 86 |  |  | 59 |  |  | 597 |  |  | 570 |  |  | 54.44%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 70 |  |  | 40 |  |  | 660 |  |  | 630 |  |  | 55.75%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 78 |  |  | 48 |  |  | 587 |  |  | 557 |  |  | 53.1%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 90 |  |  | 100 |  |  | 30.3%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 52 |  |  | 30 |  |  | 383 |  |  | 361 |  |  | 53.01%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 5.882%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  | 109.63 |  |  | 42.17%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 230 |  |  | 231 |  |  | 39.83%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 123 |  |  | 50 |  |  | 931 |  |  | 858 |  |  | 50.23%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 41.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 100 |  |  | 93.39 |  |  | 145 |  |  | 140.39 |  |  | 28.08%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 14420.36 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 104762.21 | 0 | 0 | 37.96%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 20249.82 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 110042.05 | 0 | 0 | 40.76%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 22000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 61.35%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 21107.56 | 0 | 0 | 52.77%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 97400 |  |  | 47670.18 |  |  | 365200 |  |  | 322711.72 |  |  | 38.88%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 22500 | 0 | 0 | 13880.97 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 13880.97 | 0 | 0 | 30.85%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 9477.81 | 0 | 0 | 26.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 16000 | 0 | 0 | 3144.38 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 31830.09 | 0 | 0 | 99.47%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 1320.33 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 50500 |  |  | 18345.68 |  |  | 97900 |  |  | 72372.81 |  |  | 42.6%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 47670.18 |  | 0 |  | 0 |  | 322711.72 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 18345.68 |  | 0 |  | 0 |  | 72372.81 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 66015.86 |  | 0 |  | 0 |  | 395084.53 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
JUNIO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | JUNIO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 634 |  |  | 656 |  |  | 63.81%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 634 |  |  | 656 |  |  | 63.81%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 60 |  |  | 49 |  |  | 657 |  |  | 619 |  |  | 59.12%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 720 |  |  | 630 |  |  | 55.75%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 60 |  |  | 20 |  |  | 647 |  |  | 577 |  |  | 55%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 130 |  |  | 120 |  |  | 36.36%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 423 |  |  | 386 |  |  | 56.68%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 11.76%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 40 |  |  | 27.37 |  |  | 140 |  |  | 137 |  |  | 52.69%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 280 |  |  | 231 |  |  | 39.83%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 1031 |  |  | 858 |  |  | 50.23%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 48 |  |  | 40 |  |  | 41.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 130 |  |  | 90.93 |  |  | 275 |  |  | 231.32 |  |  | 46.26%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 16 |  |  | 8 |  |  | 32 |  |  | 8 |  |  | 12.5%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 16.67%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 30534.58 | 0 | 0 | 138000 | 0 | 0 | 135296.79 | 0 | 0 | 49.02%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 24773.05 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 134815.1 | 0 | 0 | 49.93%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 0 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 82.34%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 8000 | 0 | 0 | 4048.39 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 25155.95 | 0 | 0 | 62.89%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 64750 |  |  | 123756.02 |  |  | 429950 |  |  | 446467.74 |  |  | 53.78%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 22500 | 0 | 0 | 27649.62 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 41530.59 | 0 | 0 | 92.29%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 16920.55 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 26398.36 | 0 | 0 | 73.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 169.91 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 22500 |  |  | 44740.08 |  |  | 120400 |  |  | 117112.89 |  |  | 68.93%
[6 empty] | 87250 |  |  | 168496.1 |  |  | 550350 |  |  | 563580.63
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 123756.02 |  | 0 |  | 0 |  | 446467.74 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 44740.08 |  | 0 |  | 0 |  | 117112.89 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 168496.1 |  | 0 |  | 0 |  | 563580.63 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
JULIO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | JULIO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 72 |  |  | 76 |  |  | 706 |  |  | 732 |  |  | 71.21%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 72 |  |  | 76 |  |  | 706 |  |  | 732 |  |  | 71.21%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 717 |  |  | 679 |  |  | 64.85%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 810 |  |  | 720 |  |  | 63.72%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 80 |  |  | 78 |  |  | 727 |  |  | 655 |  |  | 62.44%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 40 |  |  | 55 |  |  | 170 |  |  | 175 |  |  | 53.03%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 463 |  |  | 426 |  |  | 62.56%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 36 |  |  | 24 |  |  | 23.53%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 40 |  |  | 56.11 |  |  | 180 |  |  | 193.11 |  |  | 74.27%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 330 |  |  | 311 |  |  | 53.62%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 1181 |  |  | 1008 |  |  | 59.02%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 56 |  |  | 48 |  |  | 50%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 90 |  |  | 99.34 |  |  | 365 |  |  | 330.66 |  |  | 66.13%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 48 |  |  | 24 |  |  | 37.5%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 33.33%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 33.33%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 11147.85 | 0 | 0 | 161000 | 0 | 0 | 146444.64 | 0 | 0 | 53.06%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 15866.93 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 0 | 150682.03 | 0 | 0 | 55.81%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 82.34%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 4000 | 0 | 0 | 3061 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 28216.95 | 0 | 0 | 70.54%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 71500 |  |  | 30075.78 |  |  | 501450 |  |  | 476543.52 |  |  | 57.41%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 41530.59 | 0 | 0 | 92.29%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 26398.36 | 0 | 0 | 73.33%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 12000 |  |  | 0 |  |  | 132400 |  |  | 117112.89 |  |  | 68.93%
[6 empty] | 83500 |  |  | 30075.78 |  |  | 633850 |  |  | 593656.41
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 30075.78 |  | 0 |  | 0 |  | 476543.52 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 117112.89 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 30075.78 |  | 0 |  | 0 |  | 593656.41 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
AGOSTO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | AGOSTO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 780 |  |  | 806 |  |  | 78.4%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 780 |  |  | 806 |  |  | 78.4%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 777 |  |  | 739 |  |  | 70.58%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 870 |  |  | 780 |  |  | 69.03%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 70 |  |  | 72 |  |  | 797 |  |  | 727 |  |  | 69.3%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 210 |  |  | 215 |  |  | 65.15%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 503 |  |  | 466 |  |  | 68.43%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 48 |  |  | 36 |  |  | 35.29%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 40 |  |  | 44.84 |  |  | 220 |  |  | 237.95 |  |  | 91.52%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 380 |  |  | 386 |  |  | 66.55%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1281 |  |  | 1108 |  |  | 64.87%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 64 |  |  | 56 |  |  | 58.33%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 60 |  |  | 98.66 |  |  | 425 |  |  | 429.32 |  |  | 85.86%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 64 |  |  | 40 |  |  | 62.5%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 50%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 33.33%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 34339.18 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 180783.82 | 0 | 0 | 65.5%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 37762.53 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 188444.56 | 0 | 0 | 69.79%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 111400 | 0 | 0 | 82.34%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 4000 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 29608.95 | 0 | 0 | 74.02%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 74100 |  |  | 87891.93 |  |  | 575550 |  |  | 564435.45 |  |  | 68%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 3469.41 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 9594.13 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 0 |  |  | 13063.54 |  |  | 132400 |  |  | 130176.43 |  |  | 76.62%
[6 empty] | 74100 |  |  | 100955.47 |  |  | 707950 |  |  | 694611.88
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 87891.93 |  | 0 |  | 0 |  | 564435.45 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 13063.54 |  | 0 |  | 0 |  | 130176.43 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 100955.47 |  | 0 |  | 0 |  | 694611.88 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SEPTIEMBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | SEPTIEMBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 840 |  |  | 866 |  |  | 84.24%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 840 |  |  | 866 |  |  | 84.24%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 63 |  |  | 68 |  |  | 840 |  |  | 807 |  |  | 77.08%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 930 |  |  | 840 |  |  | 74.34%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 857 |  |  | 787 |  |  | 75.02%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 40 |  |  | 41 |  |  | 250 |  |  | 256 |  |  | 77.58%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 44 |  |  | 48 |  |  | 547 |  |  | 514 |  |  | 75.48%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 60 |  |  | 52 |  |  | 50.98%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 20 |  |  | 26.23 |  |  | 240 |  |  | 264.18 |  |  | 101.6%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 430 |  |  | 437 |  |  | 75.34%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1381 |  |  | 1208 |  |  | 70.73%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 72 |  |  | 64 |  |  | 66.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 60 |  |  | 62.32 |  |  | 485 |  |  | 491.64 |  |  | 98.33%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 64 |  |  | 52 |  |  | 81.25%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 66.67%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 66.67%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 14474.04 | 0 | 0 | 207000 | 0 | 0 | 195257.86 | 0 | 0 | 70.75%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 16835.97 | 0 | 0 | 202500 | 0 | 0 | 205280.53 | 0 | 0 | 76.03%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 14300 | 0 | 0 | 2076.61 | 0 | 0 | 124300 | 0 | 0 | 113476.61 | 0 | 0 | 83.87%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 1249.32 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 30858.27 | 0 | 0 | 77.15%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7.008%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 59800 |  |  | 35495.94 |  |  | 635350 |  |  | 599931.39 |  |  | 72.27%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 132400 |  |  | 130176.43 |  |  | 76.62%
[6 empty] | 59800 |  |  | 35495.94 |  |  | 767750 |  |  | 730107.82
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 35495.94 |  | 0 |  | 0 |  | 599931.39 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130176.43 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 35495.94 |  | 0 |  | 0 |  | 730107.82 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
OCTUBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | OCTUBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 900 |  |  | 926 |  |  | 90.08%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 900 |  |  | 926 |  |  | 90.08%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 87 |  |  | 82 |  |  | 927 |  |  | 889 |  |  | 84.91%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 990 |  |  | 900 |  |  | 79.65%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 917 |  |  | 847 |  |  | 80.74%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 290 |  |  | 296 |  |  | 89.7%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 54 |  |  | 50 |  |  | 601 |  |  | 564 |  |  | 82.82%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 18 |  |  | 14 |  |  | 78 |  |  | 66 |  |  | 64.71%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 20 |  |  | 24.51 |  |  | 260 |  |  | 288.69 |  |  | 111%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 480 |  |  | 487 |  |  | 83.97%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1481 |  |  | 1308 |  |  | 76.58%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 80 |  |  | 72 |  |  | 75%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 15 |  |  | 14.91 |  |  | 500 |  |  | 506.55 |  |  | 101.3%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 100%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 83.33%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 66.67%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 100%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 31373.8 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 226631.66 | 0 | 0 | 82.11%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 24820.57 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 230101.1 | 0 | 0 | 85.22%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 11000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 135300 | 0 | 0 | 128476.61 | 0 | 0 | 94.96%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 30858.27 | 0 | 0 | 77.15%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7.008%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 57000 |  |  | 71194.37 |  |  | 692350 |  |  | 671125.76 |  |  | 80.85%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 132400 |  |  | 130176.43 |  |  | 76.62%
[6 empty] | 57000 |  |  | 71194.37 |  |  | 824750 |  |  | 801302.19
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 71194.37 |  | 0 |  | 0 |  | 671125.76 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130176.43 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 71194.37 |  | 0 |  | 0 |  | 801302.19 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
NOVIEMBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | NOVIEMBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 960 |  |  | 986 |  |  | 95.91%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 960 |  |  | 986 |  |  | 95.91%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 987 |  |  | 949 |  |  | 90.64%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 1050 |  |  | 960 |  |  | 84.96%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 977 |  |  | 907 |  |  | 86.46%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 310 |  |  | 316 |  |  | 95.76%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 40 |  |  | 42 |  |  | 641 |  |  | 606 |  |  | 88.99%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 90 |  |  | 78 |  |  | 76.47%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 260 |  |  | 288.69 |  |  | 111%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 530 |  |  | 537 |  |  | 92.59%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1581 |  |  | 1408 |  |  | 82.44%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 88 |  |  | 80 |  |  | 83.33%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 506.55 |  |  | 101.3%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 100%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 100%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 100%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 200%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 14474.04 | 0 | 0 | 253000 | 0 | 0 | 241105.7 | 0 | 0 | 87.36%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 20202.3 | 0 | 0 | 247500 | 0 | 0 | 250303.4 | 0 | 0 | 92.7%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135300 | 0 | 0 | 128476.61 | 0 | 0 | 94.96%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 3769.08 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 34627.35 | 0 | 0 | 86.57%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7.008%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 46750 |  |  | 38445.42 |  |  | 739100 |  |  | 709571.18 |  |  | 85.48%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 66.67%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2183.94 | 0 | 0 | 49.63%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 132400 |  |  | 130176.43 |  |  | 76.62%
[6 empty] | 46750 |  |  | 38445.42 |  |  | 871500 |  |  | 839747.61
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 38445.42 |  | 0 |  | 0 |  | 709571.18 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130176.43 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 38445.42 |  | 0 |  | 0 |  | 839747.61 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DICIEMBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA DE ZARAGOZA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0 |  |  |  | PRODUCTORES |  | 0
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 1000000 |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | DICIEMBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 POGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Rutas de trampeo
VEF Palomilla Marrón de la Manzana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 1028 |  |  | 1062 |  |  | 103.3%
VEF Palomilla oriental de la fruta
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1028 |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 1028 |  |  | 1062 |  |  | 103.3%
VEF Tortricido anaranjado
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 514 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 514 |  |  | 514 |  |  | 100%
VEF Palomilla europea de la vid
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1047 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 1047 |  |  | 1009 |  |  | 96.37%
VEF Palomilla del tomate
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1130 |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 1130 |  |  | 1050 |  |  | 92.92%
VEF Gusano de la mazorca
Rutas Establecidas |  | Número |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1049 |  | 72 |  |  | 78 |  |  | 1049 |  |  | 985 |  |  | 93.9%
VEF Gusano oriental de la hoja
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 350 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 100%
VEF Palomilla gitana
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 333 |  |  | 333 |  |  | 100%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiales
Exploración puntual |  | Número |  | 330 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 330 |  |  | 336 |  |  | 101.8%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 681 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 681 |  |  | 646 |  |  | 94.86%
Revisión de Puntos de Vigilancia |  | Número |  | 102 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 102 |  |  | 90 |  |  | 88.24%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid
Exploración |  | Hectáreas |  | 260 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 260 |  |  | 288.69 |  |  | 111%
VEF Chinche Marmolada
Rutas Establecidas |  | Número |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 100%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo
Exploración |  | Hectáreas |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100%
VEF Palomilla del Nopal
Exploración puntual |  | Número |  | 580 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 580 |  |  | 587 |  |  | 101.2%
Rutas Establecidas |  | Número |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
Trampas instaladas |  | Número |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 1708 |  | 127 |  |  | 141 |  |  | 1708 |  |  | 1549 |  |  | 90.69%
Parcelas establecidas |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 96 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 96 |  |  | 88 |  |  | 91.67%
VEF Vigilancia Pasiva
Exploración |  | Hectáreas |  | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 506.55 |  |  | 101.3%
VEF Puntos de observación permanente
Puntos de observación establecidos |  | Número |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100%
Revisiones programadas |  | Número |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 100%
Fortalecimiento
Pláticas a Productores |  | Número |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 100%
Supervisión
Supervisión |  | Número |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 100%
Evaluación
Evaluación |  | Número |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 200%
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Financiero
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Auxiliar de Campo |  |  |  | 276000 |  | 23000 | 0 | 0 | 34894.3 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 100%
Coordinador de proyecto |  |  |  | 270000 |  | 22500 | 0 | 0 | 19696.6 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 100%
Feromonas C. cactorum |  |  |  | 8250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 100%
Gasolina magna |  |  |  | 135300 |  | 0 | 0 | 0 | 15072.78 | 0 | 0 | 135300 | 0 | 0 | 143549.39 | 0 | 0 | 106.1%
Gratificación anual |  |  |  | 45500 |  | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 100%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 5372.65 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 100%
Peajes |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador) |  |  |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3799.9 | 0 | 0 | 100%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas) |  |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 6148.22 | 0 | 0 | 81.98%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 100%
Viáticos |  |  |  | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 7.008%
TOTAL |  |  |  | 830100 |  | 91000 |  |  | 120536.33 |  |  | 830100 |  |  | 830107.51 |  |  | 100%
Gastos Operativos Fijos
Coordinador administrativo |  |  |  | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 100%
Gerente |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 100%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) |  |  |  | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 35992.49 | 0 | 0 | 99.98%
Profesional Responsable de Informática |  |  |  | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 100%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación |  |  |  | 22500 |  | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 100%
Servicio postal de mensajería o paquetería |  |  |  | 4400 |  | 0 | 0 | 0 | 2216.06 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 100%
TOTAL |  |  |  | 169900 |  | 37500 |  |  | 39716.06 |  |  | 169900 |  |  | 169892.49 |  |  | 100%
[6 empty] | 128500 |  |  | 160252.39 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 830100 |  | 0 |  | 0 |  | 120536.33 |  | 0 |  | 0 |  | 830107.51 |  | 0 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 169900 |  | 0 |  | 0 |  | 39716.06 |  | 0 |  | 0 |  | 169892.49 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 160252.39 |  | 0 |  | 0 |  | 1000000 |  | 0 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
De acuerdo al oficio B00.01.02.01.02.-11978/2019 se autoriza procedente la reasignacion de recursos de Vigilancia Epidemiologica Fitosanitaria para la compra de gasolina, recursos que se transfirieron de las economías de los siguientes conceptos: Impuestos vehiculares, Peajes, Viaticos con pernocta, Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (acumulador), Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (llantas).
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER en el Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## Trimestral_Limpia
Informe Trimestral de Avances Fisíco Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO
UNIDAD RESPONSABLE
ENTIDAD FEDERATIVA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  |  | FEDERAL | [5 empty] | ESTATAL |  |  |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  |  | FEDERAL | [5 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME
PROYECTO
Acción/Actividad |  |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
[5 empty] | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[7 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de avance Anual
Acción 1
Actividad 1
Actividad 2
Acción 2
Actividad 1
Actividad 2
Acción 3
Actividad 1
Actividad 2
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  |  | Avance Fínanciero
[5 empty] | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[7 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de avance Anual
[7 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Gastos Operativos Fijos
TOTAL
RESUMEN FINANCIERO
|  | Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
|  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto
Sub Total Gastos Operativos Fijos
TOTAL
Observaciones/Aclaraciones
[8 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ELABORÓ
Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto) | [7 empty] | Nombre y Firma (Gerente) | [7 empty] | Nombre y Firma (Presidente)
VALIDÓ
| Por la Delegación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
Nombre y Firma | [7 empty] | Nombre y Firma | [7 empty] | Nombre y Firma