## ENERO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL | [6 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ENERO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 349 |  |  | 348.69 |  |  | 349 |  |  | 348.69 |  |  | 69.05%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1395 |  |  | 1395 |  |  | 1395 |  |  | 1395 |  |  | 7.131%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 63.83%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 6.936%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8.333%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 12010.8 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 12010.8 | 0 |  | 4.897%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 6864 | 0 |  | 5378.98 | 0 |  | 6864 | 0 |  | 5378.98 | 0 |  | 26.12%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 34.8 |  | 0 | 200 |  | 0 | 34.8 |  | 1.45%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 27304 | 4200 | 0 | 17389.78 | 34.8 |  | 27304 | 4200 | 0 | 17389.78 | 34.8 | 0 | 2.72%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 17389.78 |  | 34.8 |  |  |  | 17389.78 |  | 34.8
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 17389.78 |  | 34.8 |  |  |  | 17389.78 |  | 34.8
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## FEBRERO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL | [6 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME |  |  |  | FEBRERO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 348.69 |  |  | 69.05%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1395 |  |  | 1395 |  |  | 2790 |  |  | 2790 |  |  | 14.26%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 63.83%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 720 |  |  | 720 |  |  | 13.87%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 16.67%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 27785.26 | 0 |  | 40880 | 0 |  | 39796.06 | 0 |  | 16.22%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 6864 | 0 |  | 7818.53 | 0 |  | 13728 | 0 |  | 13197.51 | 0 |  | 64.09%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 34.8 |  | 0 | 400 |  | 0 | 69.6 |  | 2.9%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 27304 | 5200 | 0 | 35603.79 | 34.8 |  | 54608 | 9400 | 0 | 52993.57 | 69.6 | 0 | 8.284%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 35603.79 |  | 34.8 |  |  |  | 52993.57 |  | 69.6
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 35603.79 |  | 34.8 |  |  |  | 52993.57 |  | 69.6
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## MARZO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL | [6 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME |  |  |  | MARZO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 348.69 |  |  | 69.05%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1395 |  |  | 1395 |  |  | 4185 |  |  | 4185 |  |  | 21.39%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 63.83%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 20.81%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 25%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 13601.71 | 0 |  | 61320 | 0 |  | 53397.77 | 0 |  | 21.77%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 6864 | 0 |  | 6182.62 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 34.8 |  | 0 | 600 |  | 0 | 104.4 |  | 4.35%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 30804 | 4200 | 0 | 19784.33 | 34.8 |  | 85412 | 13600 | 0 | 72777.9 | 104.4 | 0 | 11.38%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 19784.33 |  | 34.8 |  |  |  | 72777.9 |  | 104.4
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 19784.33 |  | 34.8 |  |  |  | 72777.9 |  | 104.4
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## 1 trimestre
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ENERO A MARZO DEL 2019 PRIMER TRIMESTRE
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 349 |  |  | 348.69 |  |  | 349 |  |  | 348.69 |  |  | 69.05%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 4185 |  |  | 1395 |  |  | 4185 |  |  | 4185 |  |  | 21.39%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 63.83%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  | 20.81%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 25%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 61320 | 0 |  | 13601.71 | 0 |  | 61320 | 0 |  | 53397.77 | 0 |  | 21.77%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 20592 | 0 |  | 6182.62 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 600 |  | 0 | 34.8 |  | 0 | 600 |  | 0 | 104.4 |  | 4.35%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 85412 | 13600 | 0 | 19784.33 | 34.8 |  | 85412 | 13600 | 0 | 72777.9 | 104.4 | 0 | 11.38%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  | 0 |  | 72777.9 |  | 104.4 |  | 0 |  | 72777.9 |  | 104.4 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  | 0 |  | 72777.9 |  | 104.4 |  | 0 |  | 72777.9 |  | 104.4 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## ABRIL
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL | [6 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ABRIL 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 103 |  |  | 103.17 |  |  | 452 |  |  | 451.86 |  |  | 89.48%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1950 |  |  | 1950 |  |  | 6135 |  |  | 6135 |  |  | 31.36%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 85.11%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 510 |  |  | 510 |  |  | 1590 |  |  | 1590 |  |  | 30.64%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 33.33%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 40%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 26224.51 | 0 |  | 81760 | 0 |  | 79622.28 | 0 |  | 32.46%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 17.4 |  | 0 | 800 |  | 0 | 121.8 |  | 5.075%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 23440 | 1200 | 0 | 26224.51 | 17.4 |  | 108852 | 14800 | 0 | 99002.41 | 121.8 | 0 | 15.48%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 26224.51 |  | 17.4 |  |  |  | 99002.41 |  | 121.8
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 26224.51 |  | 17.4 |  |  |  | 99002.41 |  | 121.8
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## MAYO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL | [6 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME |  |  |  | MAYO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 53 |  |  | 52.8 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1707 |  |  | 1707 |  |  | 7842 |  |  | 7842 |  |  | 40.09%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 462 |  |  | 462 |  |  | 2052 |  |  | 2052 |  |  | 39.54%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 41.67%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 40%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 13601.71 | 0 |  | 102200 | 0 |  | 93223.99 | 0 |  | 38.01%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 45910 | 45000 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 0 | 0 |  | 0%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 307.4 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 429.2 |  | 17.88%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 40000 | 42984 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 106350 | 95648 | 0 | 13601.71 | 307.4 |  | 215202 | 110445 | 0 | 112604.12 | 429.2 | 0 | 17.65%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 13601.71 |  | 307.4 |  |  |  | 112604.12 |  | 429.2
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 13601.71 |  | 307.4 |  |  |  | 112604.12 |  | 429.2
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## JUNIO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL | [6 empty] | ESTATAL
PERIODO DE INFORME |  |  |  | JUNIO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1707 |  |  | 1707 |  |  | 9549 |  |  | 9549 |  |  | 48.81%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 462 |  |  | 462 |  |  | 2514 |  |  | 2514 |  |  | 48.44%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 50%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 60%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 26224.51 | 0 |  | 122640 | 0 |  | 119448.5 | 0 |  | 48.7%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 0 |  | 50.5%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 78.3 |  | 0 | 1200 |  | 0 | 507.5 |  | 21.15%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 36766 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 36766 | 0 |  | 44.3%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 14820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 36260 | 10450 | 0 | 108900.51 | 78.3 |  | 251462 | 120895 | 0 | 221504.63 | 507.5 | 0 | 34.66%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 72134.51 |  | 78.3 |  |  |  | 184738.63 |  | 507.5
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 36766 |  | 0 |  |  |  | 36766 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 108900.51 |  | 78.3 |  |  |  | 221504.63 |  | 507.5
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## 2 trimestre
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 0 |  |  |  |  | ESTATAL | 0
PERIODO DE INFORME |  |  |  | ABRIL A JUNIO DEL 2019 SEGUNDO TRIMESTRE
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 156 |  |  | 155.97 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 5364 |  |  | 1707 |  |  | 9549 |  |  | 9549 |  |  | 48.81%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 51 |  |  | 52 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 1434 |  |  | 1434 |  |  | 2514 |  |  | 2514 |  |  | 48.44%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 19 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 452 |  |  | 19 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 19 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 50%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 60%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 61320 | 0 |  | 26224.51 | 0 |  | 122640 | 0 |  | 119448.5 | 0 |  | 48.7%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 0 |  | 50.5%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 600 |  | 0 | 78.3 |  | 0 | 1200 |  | 0 | 507.5 |  | 21.15%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 40000 | 42984 |  | 36766 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 36766 | 0 |  | 44.3%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 14820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 166050 | 107298 | 0 | 108900.51 | 78.3 |  | 251462 | 120898 | 0 | 221504.63 | 507.5 | 0 | 34.66%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  | 0 |  | 111960.73 |  | 403.1 |  | 0 |  | 184738.63 |  | 507.5 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  | 0 |  | 36766 |  | 0 |  | 0 |  | 36766 |  | 0 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  | 0 |  | 148726.73 |  | 403.1 |  | 0 |  | 221504.63 |  | 507.5 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## JULIO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
| COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
| UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
| ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
| ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
| PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
| PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
| PERIODO DE INFORME |  |  |  | JULIO 2019
| PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
| Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
[5 empty] | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[7 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
| SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
| SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 2106 |  |  | 2106 |  |  | 11655 |  |  | 11655 |  |  | 59.58%
| TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
| TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 561 |  |  | 582 |  |  | 3075 |  |  | 3096 |  |  | 59.65%
MUESTREO
| SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
| SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
| SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
DIAGNÓSTICO
| MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
CONTROL CULTURAL
| SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
| SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
| SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
| SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
| SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
| SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
| PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50%
SUPERVISIÓN
| INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 58.33%
| SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 60%
EVALUACIÓN
| EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
| Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
[5 empty] | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[7 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[7 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
| ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0%
| COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 14763.39 | 0 |  | 143080 | 0 |  | 134211.89 | 0 |  | 54.72%
| GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 0 |  | 50.5%
MUESTREO
| MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
DIAGNÓSTICO
| DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
ENTRENAMIENTO
| CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3750 |  | 0 | 0 |  | 0%
SUPERVISIÓN
| ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 50%
| GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0%
| RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0%
| SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
| SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 26.1 |  | 0 | 1400 |  | 0 | 533.6 |  | 22.23%
| TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 36766 | 0 |  | 44.3%
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 20440 | 1450 | 0 | 14763.39 | 1026.1 |  | 271902 | 122345 | 0 | 236268.02 | 1533.6 | 0 | 37.13%
RESUMEN FINANCIERO
|  | Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
|  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
| Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 14763.39 |  | 1026.1 |  |  |  | 199502.02 |  | 1533.6
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 36766 |  | 0
| TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 14763.39 |  | 1026.1 |  |  |  | 236268.02 |  | 1533.6
Observaciones/Aclaraciones
| ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
| ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | SR. SERGIO FLORESDE LA FUENTE
| COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
| Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
| ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
| ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## AGOSTO
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  | AGOSTO 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1654 |  |  | 1654 |  |  | 13309 |  |  | 13309 |  |  | 68.03%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 441 |  |  | 441 |  |  | 3516 |  |  | 3537 |  |  | 68.15%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 66.67%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 60%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 26332.2 | 0 |  | 163520 | 0 |  | 160544.09 | 0 |  | 65.45%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 5350 | 0 |  | 3000 | 0 |  | 5350 | 0 |  | 53.5%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 3276 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3276 | 0 |  | 93.6%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 3801 |  | 0 | 5000 |  | 0 | 3801 |  | 55.29%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 50%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 147.9 |  | 0 | 1600 |  | 0 | 681.5 |  | 28.4%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 11500 | 0 |  | 8278.76 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 8278.76 | 0 |  | 71.99%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 36766 | 42984 |  | 96.1%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 82440 | 1450 | 0 | 93736.96 | 117643.9 |  | 354342 | 123795 | 0 | 330004.98 | 119177.5 | 0 | 70.13%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 85458.2 |  | 74659.9 |  |  |  | 284960.22 |  | 76193.5
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 8278.76 |  | 42984 |  |  |  | 45044.76 |  | 42984
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 93736.96 |  | 117643.9 |  |  |  | 330004.98 |  | 119177.5
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## SEPTIEMBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  | SEPTIEMBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 2003 |  |  | 2003 |  |  | 15312 |  |  | 15312 |  |  | 78.27%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 4068 |  |  | 4089 |  |  | 78.79%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 75%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 80%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 13558.74 | 0 |  | 183960 | 0 |  | 174102.83 | 0 |  | 70.98%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 5350 | 0 |  | 53.5%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 29.56%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3276 | 0 |  | 93.6%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 832 |  | 0 | 6250 |  | 0 | 4633 |  | 67.39%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 50%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 43.5 |  | 0 | 1800 |  | 0 | 725 |  | 30.21%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 3221.24 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 100%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 3234 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 100%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 100%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 100%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 36440 | 1450 | 0 | 49839.98 | 875.5 |  | 390782 | 125245 | 0 | 379844.96 | 120053 | 0 | 78.04%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 15564.74 |  | 875.5 |  |  |  | 300524.96 |  | 77069
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 34275.24 |  | 0 |  |  |  | 79320 |  | 42984
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 49839.98 |  | 875.5 |  |  |  | 379844.96 |  | 120053
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## 3 trimestre
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  | JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019 TERCER TRIMESTRE
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 5763 |  |  | 2003 |  |  | 15312 |  |  | 15312 |  |  | 78.27%
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 1554 |  |  | 1575 |  |  | 4068 |  |  | 4089 |  |  | 78.79%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 75%
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 80%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 61320 | 0 |  | 13558.74 | 0 |  | 183960 | 0 |  | 174102.83 | 0 |  | 70.98%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 5350 | 0 |  | 53.5%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 0 | 3 |  | 6 | 0 |  | 29.56%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3276 | 0 |  | 93.6%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 49700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 3750 |  | 0 | 832 |  | 0 | 6250 |  | 0 | 4633 |  | 67.39%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1000 |  | 50%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 600 |  | 0 | 43.5 |  | 0 | 1800 |  | 0 | 725 |  | 30.21%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 11500 | 0 |  | 3221.24 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 100%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 3234 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 100%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 100%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 100%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 139320 | 4350 | 0 | 49839.98 | 875.5 |  | 390782 | 125248 | 0 | 379844.96 | 120053 | 0 | 78.04%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  | 0 |  | 115786.33 |  | 76561.5 |  | 0 |  | 300524.96 |  | 77069 |  | 0
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  | 0 |  | 41109.48 |  | 42984 |  | 0 |  | 77875.48 |  | 42984 |  | 0
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  | 0 |  | 156895.81 |  | 119545.5 |  | 0 |  | 378400.44 |  | 120053 |  | 0
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## OCTUBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  | OCTUBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.9327
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1810 |  |  | 1810 |  |  | 17122 |  |  | 17122 |  |  | 87.5224
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7092
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 492 |  |  | 513 |  |  | 4560 |  |  | 4602 |  |  | 100.9211
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3333
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 133.9653
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 133.9653
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4366
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 100
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 26267.48 | 0 |  | 204400 | 0 |  | 200370.31 | 0 |  | 81.69%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 4650 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 10000 | 0 |  | 100%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 29.56%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3276 | 0 |  | 93.6%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 625 |  | 0 | 2242 |  | 0 | 6875 |  | 0 | 6875 |  | 100%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 140 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1140 |  | 57%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 414.7 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1139.7 |  | 47.49%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 518 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 518 |  | 34.53%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 10055.48 | 0 |  | 87.44%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 100%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 100%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 100%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 21440 | 825 |  | 30917.48 | 3314.7 |  | 412222 | 126070 |  | 409317.92 | 123367.7 |  | 83.16%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 30917.48 |  | 3314.7 |  |  |  | 331442.44 |  | 80383.7
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 77875.48 |  | 42984
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 30917.48 |  | 3314.7 |  |  |  | 409317.92 |  | 123367.7
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## NOVIEMBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  | NOVIEMBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.9327
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1395 |  |  | 1395 |  |  | 18517 |  |  | 18517 |  |  | 94.6532
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7092
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 4920 |  |  | 4962 |  |  | 100.8537
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3333
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 133.9653
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 133.9653
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4366
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 100
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 100
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 16100.48 | 0 |  | 224840 | 0 |  | 216470.79 | 0 |  | 88.25%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 10000 | 0 |  | 100%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 29.56%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3276 | 0 |  | 93.6%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6875 |  | 0 | 6875 |  | 100%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 1140 |  | 57%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 19380.13 | 0 |  | 94.11%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 34.22 |  | 0 | 2200 |  | 0 | 1173.92 |  | 48.91%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 521 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 1039 |  | 69.27%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 10055.48 | 0 |  | 87.44%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 100%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4070.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4070.3 |  | 28.97%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 100%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 100%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 20440 | 200 |  | 16100.48 | 4625.52 |  | 432662 | 126270 |  | 425418.4 | 127993.22 |  | 86.4%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 16100.48 |  | 0 |  |  |  | 347542.92 |  | 80938.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 0 |  | 4625.52 |  |  |  | 77875.48 |  | 47054.3
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 16100.48 |  | 4625.52 |  |  |  | 425418.4 |  | 127993.22
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## DICIEMBRE
Informe Mensual de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  | DICIEMBRE 2019
PROYECTO |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
|  |  |  | Programado Anual |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.9327
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 1046 |  |  | 1046 |  |  | 19563 |  |  | 19563 |  |  | 100
TRAMPAS COLOCADAS |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7092
TRAMPAS REVISADAS |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 270 |  |  | 270 |  |  | 5190 |  |  | 5232 |  |  | 100.8
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3333
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 133.9653
SUPERFICIE MUESTREADA |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 133.9653
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4366
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SUPERFICIE ACUMULADA |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.9425
SITIOS CONTROLADOS |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  | NÚMERO |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 100
SUPERVISIÓN |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  | NÚMERO |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  | Avance Fínanciero
|  |  |  | Programado |  | En el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
[6 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[6 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  | 245280 |  | 20440 | 0 |  | 28809.21 | 0 |  | 245280 | 0 |  | 245280 | 0 |  | 100%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 20440 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 100%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  | 10000 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 |  | 100%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  | 20.3 |  | 15 | 2.3 |  | 12 | 2.3 |  | 18 | 2.3 |  | 18 | 2.3 |  | 100%
TENENCIA |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 224 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 100%
TRAMPA |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  | 6875 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6875 |  | 0 | 6875 |  | 100%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 860 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 2000 |  | 100%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 1211.87 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 100%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  | 2400 |  | 0 | 200 |  | 0 | 1703.63 |  | 0 | 2400 |  | 0 | 2400 |  | 100%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 461 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 1500 |  | 100%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 1444.52 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 100%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  | 20440 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 100%
GASOLINA MAGNA |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 100%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  | 14052 |  | 0 | 14052 |  | 0 | 9981.7 |  | 0 | 14052 |  | 0 | 14052 |  | 100%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 100%
SEGURO |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 100%
TOTAL |  |  |  | 640524.3 |  | 67335 | 14254.3 |  | 74581.6 | 13008.63 |  | 500000 | 140524.3 |  | 500000 | 140524.3 |  | 100%
RESUMEN FINANCIERO
| Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Mes | [5 empty] | Acumulado al Mes
| Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 52697.08 |  | 3027.23 |  |  |  | 400240 |  | 83488.3
Sub Total Gastos Operativos Fijos | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 21884.52 |  | 9981.7 |  |  |  | 99760 |  | 57036
TOTAL | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 74581.6 |  | 13008.93 |  |  |  | 500000 |  | 140524.3
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [6 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [6 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [6 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [6 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [6 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

## 4 trimestre
Informe Trimestral de Avances Físico Financiero
COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO |  |  |  |  | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  |  | COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  |  | COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA |  |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3 |  |  | PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE |  |  |  |  | FEDERAL |  | 500000 |  |  |  |  | ESTATAL | 140524.3
PERIODO DE INFORME |  |  |  |  | OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019 CUARTO TRIMESTRE
PROYECTO |  |  |  |  | 2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID
Acción/Actividad |  |  | Unidad de medida |  | Avance Físico
[5 empty] | Programado Anual |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[7 empty] | Programado |  |  | Realizado |  |  | Programado |  |  | Realizado |  |  | % de Avance Anual
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |  |  | HECTÁREAS |  | 505 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 505 |  |  | 504.66 |  |  | 99.93%
SUPERFICIE ACUMULADA |  |  | HECTÁREAS |  | 19563 |  | 4251 |  |  | 1046 |  |  | 19563 |  |  | 19563 |  |  | 100%
TRAMPAS COLOCADAS |  |  | NÚMERO |  | 141 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 141 |  |  | 142 |  |  | 100.7%
TRAMPAS REVISADAS |  |  | NÚMERO |  | 5190 |  | 1122 |  |  | 270 |  |  | 5190 |  |  | 5232 |  |  | 100.8%
MUESTREO
SITIOS MUESTREADOS |  |  | NÚMERO |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 17 |  |  | 283.3%
SUPERFICIE ACUMULADA |  |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
SUPERFICIE MUESTREADA |  |  | HECTÁREAS |  | 349 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 349 |  |  | 467.539 |  |  | 134%
DIAGNÓSTICO
MUESTRAS |  |  | NÚMERO |  | 71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 71 |  |  | 99 |  |  | 139.4%
CONTROL CULTURAL
SUPERFICIE CONTROLADA |  |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA |  |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SUPERFICIE ACUMULADA |  |  | HECTÁREAS |  | 452 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 452 |  |  | 451.74 |  |  | 99.94%
SITIOS CONTROLADOS |  |  | NÚMERO |  | 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 100%
ENTRENAMIENTO
PLÁTICAS A PRODUCTORES |  |  | NÚMERO |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100%
SUPERVISIÓN
INFORMES REVISADOS |  |  | NÚMERO |  | 12 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 100%
SUPERVISIÓN |  |  | NÚMERO |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100%
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN |  |  | NÚMERO |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
TOTAL
Bien o Servicio |  |  |  |  | Avance Fínanciero
[5 empty] | Programado |  | En el Trimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
[7 empty] | Programado |  |  | Ejercido |  |  | Programado |  |  | Ejercido |  |  | % de Avance Anual
[7 empty] | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores | Federal | Estatal | Productores
Gastos Técnicos del Proyecto
TRAMPEO
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS |  |  |  |  | 6211 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6211 |  | 0 | 6211 |  | 100%
COORDINADOR DE PROYECTO |  |  |  |  | 245280 |  | 61320 | 0 |  | 28809.21 | 0 |  | 245280 | 0 |  | 245280 | 0 |  | 100%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  |  | 20440 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 100%
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR) |  |  |  |  | 10000 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 |  | 100%
SERVICIO DE IMPRESIÓN |  |  |  |  | 20.3 |  | 15 | 2.3 |  | 12 | 2.3 |  | 18 | 2.3 |  | 18 | 2.3 |  | 100%
TENENCIA |  |  |  |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 224 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 3500 | 0 |  | 100%
TRAMPA |  |  |  |  | 90910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45910 | 45000 |  | 45910 | 45000 |  | 100%
MUESTREO
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos |  |  |  |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 0 |  | 800 | 0 |  | 100%
DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO |  |  |  |  | 49700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 49700 | 0 |  | 100%
ENTRENAMIENTO
CAFETERÍA |  |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
VIÁTICOS SIN PERNOCTA |  |  |  |  | 6875 |  | 0 | 625 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6875 |  | 0 | 6875 |  | 100%
SUPERVISIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 860 |  | 0 | 2000 |  | 0 | 2000 |  | 100%
GRATIFICACIÓN ANUAL |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 100%
LOTE DE PAPELERÍA |  |  |  |  | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9000 |  | 0 | 9000 |  | 100%
RENTA OFICINA JLSV |  |  |  |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10500 |  | 0 | 10500 |  | 100%
SECRETARIA |  |  |  |  | 20592 |  | 0 | 0 |  | 1211.87 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 20592 | 0 |  | 100%
SERVICIO BANCARIO |  |  |  |  | 2400 |  | 0 | 600 |  | 0 | 1703.63 |  | 0 | 2400 |  | 0 | 2400 |  | 100%
TELEFONÍA FIJA/INTERNET |  |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 461 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 1500 |  | 100%
Gastos Operativos Fijos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 11500 |  | 0 | 0 |  | 1444.52 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 11500 | 0 |  | 100%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 20440 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 20440 | 0 |  | 100%
GASOLINA MAGNA |  |  |  |  | 82984 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40000 | 42984 |  | 40000 | 42984 |  | 100%
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA |  |  |  |  | 14052 |  | 0 | 14052 |  | 0 | 9981.7 |  | 0 | 14052 |  | 0 | 14052 |  | 100%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN |  |  |  |  | 14820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 14820 | 0 |  | 100%
SEGURO |  |  |  |  | 13000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 13000 | 0 |  | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 640524.3 |  | 109215 | 15279.3 |  | 74581.6 | 13008.63 |  | 500000 | 140524.3 |  | 500000 | 140524.3 |  | 100%
RESUMEN FINANCIERO
|  | Programado Anual | [5 empty] | Ejercido en el Tfrimestre | [5 empty] | Acumulado al Trimestre
|  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores |  | Federal |  | Estatal |  | Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto |  | 400240 |  | 83488.3 |  |  |  | 52697.08 |  | 3027.23 |  |  |  | 400240 |  | 83488.3
Sub Total Gastos Operativos Fijos |  | 99760 |  | 57036 |  |  |  | 21884.52 |  | 9981.7 |  |  |  | 99760 |  | 57036
TOTAL |  | 500000 |  | 140524.3 |  |  |  | 74581.6 |  | 13008.93 |  |  |  | 500000 |  | 140524.3
Observaciones/Aclaraciones
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZACIÓN
ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ | [7 empty] | ING. NOE DURAN DE LA PEÑA | [7 empty] | ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO | [7 empty] | GERENTE GENERAL DEL CESAVECO | [7 empty] | PRESIDENTE DEL CESAVECO
VALIDÓ
Por la Representación de la SADER del Estado | [7 empty] | Por el SENASICA | [7 empty] | Por el Gobierno del Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER | [7 empty] | ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES | [7 empty] | ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA | [7 empty] | REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA | [7 empty] | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA